|  |
| --- |
| **Отчет**  **о ходе реализации муниципальных программ**  **муниципального образования «Онгудайский район» за 9 месяцев 2019 года**  **с.Онгудай, 2019 г.** |

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Онгудайский район» за 9 месяцев 2019 года**

В муниципальном образовании «Онгудайский район» в 2019 году в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район реализовываются 6 муниципальных программ муниципального образования «Онгудайский район».

Программы направлены на развитие системы образования, культуры, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта и молодежной политики, поддержку отдельных категорий граждан, и другие программы.

За 9 месяцев 2019 года в рамках реализации муниципальных программ освоено 63,89 % средств из всех видов бюджетов (**453,485** млн.руб.). В течение года администраторами программ, совместно с администраторами подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из республиканского и районного бюджетов.

Наибольший объем расходов приходится на программы:

«Развитие образования» - 304,751 млн. рублей, (67,2%)

«Социальное развитие» - 50,561 млн. рублей, (11,1%)

«Управление муниципальными финансами» - 36,48 млн. рублей,(8%)

«"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования «Онгудайский район"» - 25,69 млн. рублей,(5.7%)

"Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" – 22,2 млн. рублей,(4.9%)

«Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский район» - 13,78 млн. рублей.(3%)

**Сведения о количестве выполненных мероприятий, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных программ:**

Муниципальная программа **«Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29 декабря 2018 года №2096. (в течение года 3 изменения)

На реализацию мероприятий данной программы в 2019 году предусмотрено выделение денежных средств в объёме 541,31290 млн. рублей. Израсходовано в течение 2019 года – 304,751 млн. рублей, освоение составило 56,3 %.

Программа состоит из подпрограмм:

-Развитие дошкольного и общего образования

-Развитие системы дополнительного образования детей»

-Обеспечивающие подпрограммы

Всего в рамках Подпрограммы «Развития дошкольного и общего образования» израсходовано 266 600,0 тысяч рублей (на 2019 год предусмотрено 489535,8 т.р.) на проведение следующих мероприятий:

- на развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях- 243085,5 т.р. (план 358317,1 т.р.), в тч субвенции на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, на организацию питания в ОДК

- на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» - 2,334 млн.р.(план 90,74 млн.р.) средства направлены на разработку ПСД на строительство детского сада в с.Онгудай на 125 мест. (2,5%)

- На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование» -4,833 млн.р. (4833,5) – средства направлены на создание в ОО, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом (Спортзалы Хабаровская ООШ, Озернинская ООШ)

- по основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на развитие образования (капвложения на строительство образовательных учреждений)- 16,346,70 т.р. (план 35644,6 т.р.)(Ининская СОШ)- 45,9%

Всего на Подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования детей» - 27549,2 т.р. (35666,7 т.р.)-77,2% в 2019 году предусмотрены расходы :

- основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 20603,5 т.р., из них в сфере физкультуры и спорта – 11397,5 т.р. (план 12052,2 т.р.), в центрах детского творчества – 4611,1 т.р.(4911,3 т.р.),

- основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 0 руб. (план 2707,8 т.р.);

- основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей» - 1480,1 т.р. (план 1499,5 т.р.) -98,7%

- развитие дополнительного образования детей в области искусства- 5465,6 т.р.(6727,4 т.р.)-81%

Обеспечивающие подпрограммы:

На материально–техническое обеспечение управления Отдела образования МО "Онгудайский район" расходы составили по обеспечивающей подпрограмме «Повышение эффективности муниципального управления Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» - 951,5 т.р.( план -1455,9) т.р.,-65,3%

На материально–техническое обеспечение централизованного обслуживания Отдела образования МО "Онгудайский район" расходы составили по обеспечивающей подпрограмме «Централизованное обслуживание Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район»- 2294,8 т.р. (план 4239,2 т.р.) - зарплата и начисления на нее работников отдела образования.-54,1%

На материально–техническое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия", расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями в рамках обеспечивающей подпрограммы МКУ "Централизованная бухгалтерия" Отдела образования Администрации района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район" составили 7355,5 т.р. ( план 10415,3т.р. ) зарплата и начисления на нее централизованной бухгалтерии -70,6%.

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2057.

Плановое финансирование программы на 2019 год составило 44550,40 тысяч рублей, факт за 9 месяцев 2019 г.- 36480,9 тысяч рублей. -81,9%

На материально-техническое обеспечение (фонд оплаты труда с начислениями) Управления по экономике и финансам МО "Онгудайский район" расходы составили по Обеспечивающей подпрограмме «Создание условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Онгудайский район» - 3634,8 т.р.( план 4769,9 т.р.)-76,2%

Данная муниципальная программа включает в себя:

1. «Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Онгудайский район».

~~В рамках данной задачи необходимо осуществлять эффективное управление сложившимся в предшествующие годы муниципальным долгом муниципального образования «Онгудайский район». Долговая политика будет ориентирована на обеспечение сбалансированного исполнения бюджета муниципального образования «Онгудайский район», безусловное выполнение обязательств муниципального образования «Онгудайский район» по погашению и обслуживанию муниципального долга, оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Онгудайский район».~~

Плановый объем финансирования подпрограммы реализовался за счет средств муниципального бюджета в размере 39780,5 тысяч рублей. Расходы за период составило 32846,1 тысяч рублей.-82,6%

Муниципальная программа **«"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования «Онгудайский район"»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2056.

Плановое финансирование программы на 2019 год составило 25690,2 тысяч рублей, план – 37100,9 тысяч рублей. -69,2%

Данная муниципальная программа включает в себя 4 следующие подпрограммы:

**Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" – расходы – 1671,9 т.р. (план 3645,1 т.р.)-45,9%**

Основные расходы направлены на реализацию основного мероприятия Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и техногенного характера.

- Основное мероприятие «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей»- 847,9 т.р.(план - 1209,0 т.р.)

- Основное мероприятие « Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» - 0 р.(45,6 т.р.)

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский район"- 15,0 т.р.(15,3 т.р.)

**Подпрограмма «Противодействие коррупции» - расходов нет, план – 15,0 т.р.**

-Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района – 0(15)

**Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"- 7758,8 т.р., план – 11904,4 т.р.**

-основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» - 7758,8 т.р.(11904,4 т.р.) расходы дорожного фонда.

**Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комплекса"- 6490,7 т.р. (план – 8594,0 т.р.)75,5%**

Основное мероприятие: Обеспечение населения муниципального образования "Онгудайский район" качественной питьевой водой -1124,6 т.р.(план - 1124,6 т.р.), направление Реконструкция систем водоснабжения Онгудайского района Республики Алтай- 0 р.(1370,3 т.р.)

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий – 672,0 т.р. (план 974,5 т.р.)

Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения муниципального образования "Онгудайский район"-2709,4 т.р.(2912,6 т.р.)-93,%

Основное мероприятие: Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский район"- 1984,8 т.р. (2212,0 т.р.)-89,7%

По обеспечивающей подпрограмме «Материально – техническое обеспечение МКУ ГОЧС» муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район" расходы на материально – техническое обеспечение МКУ ГОЧС составили – 3212,9 т.р. , при плане 5776,7 т.р.-55,6%

По обеспечивающей подпрограмме Материально – техническое обеспечение МКУ "Отдел капитального строительства муниципального образования "Онгудайский район" расходы на материально – техническое обеспечение МКУ «ОКС» составили - 7346,8 т.р. (план9536,4 т.р.)77%

Муниципальная программа **«Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский район»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2059 (факт- 13785,8 т.р., план – 19134,4 т.р.)72%

**Подпрограмма " Градостроительная политика" -864,0 т.р., план – 1553,2 т.р.-55,6%**

Основное мероприятие: Территориальное планирование в муниципальном образовании "Онгудайский район" – 355,3 т.р.( план 1044,6 т.р.)-34%

Основное мероприятие "Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" - 508,7 т.р.(508,7 т.р.)

**Подпрограмма " Управление муниципальной собственностью"**

Основное мероприятие Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Онгудайский район"- 12921,8 т.р.(17581,2 т.р.)-73,5%

Муниципальная программа **«Социальное развитие МО «Онгудайский район»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2055.

Плановое финансирование программы на 2018 год из средств бюджета составляет 61,94 млн. рублей, фактически освоено – 50,561млн.р.-81,6%

**Подпрограмма «Развитие культуры»**

**Подпрограммы "Развитие систем социальной** поддержки населения»

**Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" план – 1386,2 т.р., факт – 1353,3 т.р.**

**Подпрограмма «Развитие культуры»** включает в себя следующие мероприятия:

- развитие культуры – 2,15 млн.р.(2150,0) субсидии на поддержку и развитие культуры, субсидии бюджетным учреждениям -17,468 млн.р.(20,999)-83,2%

Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры муниципального образования "Онгудайский район"-372,6 т.р.(372,6 т.р.)

Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образования "Онгудайский район"-11,14 млн.р.(13,354) – 83,4%

-архивное дело - Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных образований в Республике Алтай – 498,2(769,5)-64,7%

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда»- 7,071млн.р.(7,071)- Купчегень СДК

Расходы по подпрограмме составили – 42675,7 т.р. (план 50407,2 т.р.)-84,7%

**Мероприятия Подпрограммы "Развитие систем социальной** поддержки населения» включают:

основное мероприятие «Социальная защита населения в муниципальном образовании "Онгудайский район" средства будут направлены на субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 0 руб.(72,0 т.р.)

Проведение мероприятий в рамках социальной защиты населения в муниципальном образовании "Онгудайский район"-93,0 т.р.(119,8 т.р.)

Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования "Онгудайский район"- 536,7 т.р.(720,7 т.р.**)-74,5%**

Основное мероприятие Социальная защита населения в муниципальном образовании "Онгудайский район"-0 (202,5 т.р.)

Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования "Онгудайский район"- 812,5 т.р.(873,5 т.р.)

Расходы по подпрограмме составили – 1442,2 т.р. (план 1988,5 т.р.)

**Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" план – 1386,2 т.р., факт – 1353,3 т.р. -97,6%**

Основное мероприятие Реализация молодежной политики- 35,3 т.р.(50,0 т.р.)

Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район"- 1336,2 т.р.(1318,0 т.р.)

По Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления в Отделе культуры, спорта,молодежной политики и туризма администрации МО «Онгудайский район» муниципальной программы " Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский район» предусм расх на матер-техн обеспечение отдела культуры – 1122,3 т.р.(1613,1 т.р.)

Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района (аймака) и подведомственных ему учреждений" Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение МКУ Отдела культуры МО "Онгудайский район"- 3967,5 т.р.(6525,8 т.р.)

Муниципальная программа **"Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район"** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2058.

Общий расход по МП составил – 22196,5 т.р., запланированы расходы на 2019 год – 27654,6 т.р.-80,3%

**Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, информационного и имиджевого потенциала"** расходы предусмотрены на внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании "Онгудайский район" на Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции – 0 р.(55,7 т.р.)

Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для населения на территории МО "Онгудайский район"- 1150,5 т.р.(1300,4 т.р.)

Расходы составили -1150,7 т.р., при плане – 1356,1 т.р.-84,8%

**Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики"**

Основное мероприятие «Развитие агропромышленного комплекса территории муниципального образования "Онгудайский район"- 595,6 т.р.(1040,3 т.р.)-57,2%

Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий - 5398,1 т.р. (7518,8 т.р.) -71,8% направление - Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)- 3928,5 т.р.(3928,5т.р.)

Расходы составили -9922,2 т.р., при плане – 12487,6 т.р.-79,5%

**Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"**

Основное мероприятие: Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский район"- 470,7 т.р.(480,0 т.р.)

По Обеспечивающей подпрограмме "Повышение эффективности управления в Администрации МО "Онгудайский район" Муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования "Онгудайский район" произведены расходы на сумму 10652,9 т.р., при плановых значениях на год 13330,9 т.р.-79,9%

В течении бюджетного года основные направления, мероприятия нельзя корректировать в соответствии с БК