Приложение 1

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Онгудайское сельское поселение на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01января 2016г.

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета МО Онгудайское сельское поселение, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
|  |  |  | ГП | ПП | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 01 | 0 | 0000 | 0 | 801 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 8106,45 | 9546,4 | 9485,32 | 117,01 | 99,36 |
|  |  | Администрация МО Онгудайское сельское поселение | 01 | 0 | 0000 | 0 | 801 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 8106,45 | 9546,4 | 9485,32 | 117,01 | 99,36 |
|  |  | МБУ «Дом Культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа | «Повышение эффективности управления в Администрации МО Онгудайское сельское поселение на 2015-2018г.г.» | Администрация МО Онгудайское сельское поселение | 01 | 0 | 0801 |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 000 | 2644,13 | 2422,95 | 2422,95 | 91,64 | 100 |
|  |  |  | 01 | 0 | 0801 |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 121 | 2008,76 | 1948,35 | 1948,35 | 97 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 122 | 4,74 | 1,06 | 1,06 | 22,37 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 242 | 183,80 | 146,05 | 146,05 | 80 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 244 | 416,22 | 264,48 | 264,48 | 64 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 851 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 852 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 107 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 01 | 04 | 0100801 | 831 | 0,00 | 31,4 | 31,4 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие экономического и налогового потенциала Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 01 | 1 | 0000 | 0 | 000 | 00 | 00 | 0110000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администратор программы: администрация МО Онгудайское сельское поселение | 01 | 1 | 0000 | 0 | 000 | 00 | 00 | 0110000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие экономического и налогового потенциала Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 1 | 0000 | 0 | 000 | 00 | 00 | 0110000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 1 | 0000 | 0 | 000 | 00 | 00 | 011100 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 1 | 0000 | 0 | 000 | 00 | 00 | 011200 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 1 | 0000 | 0 | 000 | 00 | 00 | 011300 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2… | «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 01 | 2 | 0000 |  | 000 | 00 | 00 | 0120000 | 000 | 2406,29 | 4091,18 | 4030,1 | 167,49 | 98,51 |
|  |  | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 2 | 0000 |  | 000 | 00 | 00 | 0120000 | 000 | 2406,29 | 4091,18 | 4030,1 | 167,49 | 98,51 |
| Основное мероприятие | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 2 | 0000 |  | 000 | 00 | 00 | 0120000 | 000 | 2406,29 | 4091,18 | 4030,1 | 167,49 | 98,51 |
| Мероприятие 1 | Повышение уровня благоустройства территории | Администрация Онгудайского сельского | 01 | 2 | 2000 |  | 801 | 05 | 03 | 122000 | 244 | 621,05 | 775,16 | 772,75 | 124 | 99,7 |
|  |  |  | 01 | 2 | 2000 |  | 801 | 05 | 03 | 122000 | 121 | 0 | 188,48 | 188,48 | 0 | 100 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение пожарной безопасности населения | Администрация Онгудайского сельского | 01 | 2 | 1000 |  | 801 | 03 | 10 | 0121000 | 244 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 |
| Мероприятие 3 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Онгудайского сельского | 01 | 2 | 3000 |  | 801 | 05 | 02 | 0123000 | 244 | 1362,88 | 2835,84 | 2777,17 | 203,78 | 97,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 05 | 02 | 0123000 | 121 | 301,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 05 | 02 | 0123000 | 851 | 120,05 | 198,7 | 198,7 | 165,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 05 | 02 | 012Г503 | 630 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие социально-культурной сферы Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 01 | 3 | 0000 |  | 801 | 00 | 00 | 0130000 | 000 | 3056,03 | 2884,87 | 2884,87 | 94,4 | 100 |
|  |  | Администрация Онгудайского сельского | 01 | 3 | 0000 |  | 801 | 00 | 00 | 0130000 | 000 | 3056,03 | 2884,87 | 2884,87 | 94,4 | 100 |
| Основное мероприятие | Развитие социально-культурной сферы Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 3 | 0000 |  | 801 | 00 | 00 | 0130000 | 000 | 3056,03 | 2884,87 | 2884,87 | 94,4 | 100 |
| Мероприятие 1 | Развитие культуры | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 3 | 2000 |  | 801 | 08 | 01 | 0132000 | 611 | 2407,67 | 2033,26 | 2033,26 | 84,45 | 100 |
|  |  | МБУ «Дом Культуры» | 01 | 3 | 2000 |  | 801 | 08 | 01 | 0132000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 3 | 3000 |  | 801 | 11 | 05 | 0133000 | 611 | 0 | 205,38 | 205,38 | 0 | 100 |
|  |  | МБУ «Дом Культуры» | 01 | 3 | 2000 |  | 801 | 08 | 01 | 0132000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Развитие молодежной политики и спорта | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 3 | 1000 |  | 801 | 07 | 07 | 0131000 | 121 | 149,95 | 148,69 | 148,69 | 99,16 | 100 |
|  |  |  | 01 | 3 | 1000 |  | 801 | 07 | 07 | 0131000 | 244 | 230,00 | 183,56 | 183,56 | 79,8 | 100 |
|  |  |  | 01 | 3 | 1000 |  | 801 | 07 | 07 | 0131000 | 851 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 100 | 100 |
|  |  |  | 01 | 3 | 1000 |  | 801 | 07 | 07 | 0131000 | 852 | 7,2 | 0,7 | 0,7 | 9,7 | 100 |
| Подпрограмма 4 | «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Онгудайского сельского поселения на 2015-2018гг.» | всего | 01 | 4 | 0000 |  | 801 | 00 | 00 | 0140000 | 000 | 0 | 147,4 | 147,4 | 0 | 100 |
|  |  | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 4 | 0000 |  | 801 | 00 | 00 | 0140000 | 000 | 0 | 147,4 | 147,4 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие | Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Онгудайского сельского поселения на 2015-2018гг. | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 4 | 0000 |  | 801 | 00 | 00 | 0140000 | 000 | 0 | 147,4 | 147,4 | 0 | 100 |
| Мероприятие 1 | Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 4 | 2000 |  | 801 | 00 | 00 | 0141000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятии 2 | Повышение эффективности использования земельных участков | Администрация Онгудайского сельского поселения | 01 | 4 | 1000 |  | 801 | 04 | 12 | 0141000 | 244 | 0 | 147,4 | 147,4 | 0 | 100 |

Приложение 2

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01 января 2016г.

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 9546,39 | 9546,39 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО Онгудайское сельское поселение | 5041,37 | 5041,37 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 52,08 | 52,08 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 4452,94 | 4452,94 | 100 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Аналитическая ведомственная целевая программа | «Повышение эффективности управления в Администрации МО Онгудайское сельское поселение на 2015-2018г.г.» | всего | 2422,94 | 2422,94 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО Онгудайское сельское поселение | 803,35 | 803,35 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 1619,59 | 1619,59 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Развитие экономического и налогового потенциала Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО Онгудайское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| … | Подпрограмма 2 | «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 4091,18 | 4091,18 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО Онгудайское сельское поселение | 1317,83 | 1317,83 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 2773,35 | 2773,35 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

| … | Подпрограмма 3 | «Развитие социально-культурной сферы Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» | всего | 2884,87 | 2884,87 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет МО Онгудайское сельское поселение | 2832,79 | 2832,79 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 52,08 | 52,08 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

| … | Подпрограмма 4 | «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Онгудайского сельского поселения на 2015-2018гг.» | всего | 147,4 | 147,4 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет МО Онгудайское сельское поселение | 87,4 | 87,4 | 100 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 60,00 | 60,00 | 100 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 3

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2016г.

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» |
| Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления в Администрации муниципального образования Онгудайское сельское поселение» |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Онгудайское сельское поселение | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Онгудайского сельского поселения | Финансовая обеспеченность Администрации МО Онгудайское сельское поселение | 100 |
| 2 | Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Онгудайское сельское поселение | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Онгудайского сельского поселения | Материально-техническая обеспеченность Администрации МО Онгудайское сельское поселение | 100 |
| 3 | Организация повышения квалификации работников Администрации муниципального образования Онгудайское сельское поселение | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Повышение квалификации работников Администрации муниципального образования Онгудайское сельское поселение | Повышение квалификации одного сотрудника Администрации МО Онгудайское сельское поселение | 100 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» |
| 1.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о региональных и районных программах грантовой поддержки | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Оказание информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Получение грантов субъектов малого предпринимательства Онгудайского сельского поселения | 100 |
| 1.2 | Оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в оперативном получении правовой информации:- нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, МО «Онгудайский район» и Онгудайского сельского поселения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в получении правовой информации НПА | Консультации юриста Онгудайского сельского поселения | 100 |
| 1.3 | Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства согласно п.4 ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 80% договоров заключены с субъектами малого предпринимательства | 100 |
| 1.4 | Организация планирования, исполнения бюджета Онгудайского сельского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета сельского поселения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Организация планирования, исполнения бюджета Онгудайского сельского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета сельского поселения | Бюджет МО Онгудайского сельского поселения принят и исполнен | 100 |
| 1.5 | Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами бюджета Онгудайского сельского поселения, а также осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования средств | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами бюджета Онгудайского сельского поселения, а также осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования средств |  |  |
| 1.6 | Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федераль-ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Контроль осуществляется | 100 |
| 1.7 | Управление резервным фондом Онгудайского сельского поселения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Контроль за использованием средств резервного фонда | Отчет об использовании резервного фонда | 100 |
| 1.8 | Межевание земельных участков под объектами соцкультбыта | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Межевание земельных участков под объектами соцкультбыта | Не осуществлялось | 0 |
| 1.9 | Межевание жилого фонда | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Межевание жилого фонда | Не осуществлялось | 0 |
| 1.10 | Межевание земельных участков под объектами хозяйственного назначения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Межевание земельных участков под объектами хозяйственного назначения | Не осуществлялось | 0 |
| 1.11 | Межевание земельных участков земель сельскохозяйственного назначения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Межевание земельных участков земель сельскохозяйственного назначения | Не осуществлялось | 0 |
| 1.12 | Межевание улично-дорожной сети населенных пунктов поселения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Межевание улично-дорожной сети населенных пунктов поселения | Не осуществлялось | 0 |
| 1.13 | Межевание скотомогильников | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Межевание скотомогильников | Не осуществлялось | 0 |
| 1.14 | Изготовление технических планов объектов соцкультбыта | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Изготовление технических планов объектов соцкультбыта | Не осуществлялось | 0 |
| 1.15 | Установка системы водостоков на здании Администрации сельского поселения | Администрация Онгудайского сельского поселения | 2015-2018 | 2015 | Установка системы водостоков на здании Администрации сельского поселения | Установлено частично | 50 |
|  | Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. |
| 2.1 | Проведение работ по инвентаризации объектов имущества, присвоение адресов объектам недвижимости на территории Онгудайского сельского поселения | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Проведение работ по инвентаризации объектов имущества, присвоение адресов объектам недвижимости на территории Онгудайского сельского поселения | Работа по присвоению адресов объектам недвижимости на территории Онгудайского сельского поселения осуществляется по мере поступлений заявлений | 100 |
| 2.2 | Уличное освещение в с.Онгудай | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Освещение ул. Советская, Ленина | Работы не закончены | 80 |
| 2.3 | Разработка правил благоустройства территории Онгудайского сельского поселения | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Разработка правил благоустройства территории Онгудайского сельского поселения | Разработаны и приняты | 100 |
| 2.4 | Проведение конкурса «Лучшая усадьба» с награждением | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Проведение конкурса «Лучшая усадьба» с награждением | Конкурс проводился в рамках празднования «Дня села» | 100 |
| 2.5 | Содержание и ремонт малых архитектурных форм (обелиски, мемориальные доски) ко дню Победы | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Ремонт Мемориала Славы ВОВ | Ремонт Мемориала Славы ВОВ | 100 |
| 2.6 | Установка мусорных урн на кладбищах поселения | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Установка мусорных урн на кладбищах поселения | Установлены по два мусорных урн на каждое кладбище | 100 |
| 2.7 | Техническое обслуживание (зарядка) огнетушителей, своевременная замена устаревших огнетушителей на новые, согласно требований ГОСТов | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Техническое обслуживание (зарядка) огнетушителей, своевременная замена устаревших огнетушителей на новые, согласно требований ГОСТов | Зарядка огнетушителей были произведены во втором квартале отчетного года | 100 |
| 2.8 | Обслуживание пожарной сигнализации в зданиях, подведомственных администрации Онгудайского сельского поселения | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Обслуживание пожарной сигнализации в зданиях, подведомственных администрации Онгудайского сельского поселения | Заключен договор по обслуживанию пожарной сигнализации с ИП Тантыбаров | 100 |
| 2.9 | Приобретение ГОСТовских планов эвакуации в здания, подведомственные сельской администрации | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Приобретение ГОСТовских планов эвакуации в здания, подведомственные сельской администрации | План приобретен | 100 |
| … | Подпрограмма 3 Развитие социально-культурной сферы Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. |
| 3.1. | Организация и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для населения | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Организация и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для населения | Культурно-массовые мероприятия для населения проводятся согласно плану мероприятий | 100 |
| 3.2 | Поддержка народного художественного творчества | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Проведение концертов и выставок | Организовались выставки в рамках празднования «Дня села» и др. праздников в селе | 100 |
| 3.3 | Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Участи на всех мероприятиях на территории сельского поселения молодых исполнителей | 100 |
| 3.4 | Проведение творческих, спортивно-технических, досуговых мероприятий, соревнований, конкурсов | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Проведение творческих, спортивно-технических, досуговых мероприятий, соревнований, конкурсов | Приводились согласно плану мероприятий | 100 |
| 3.5 | Участие в районных и республиканских мероприятиях | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Участие в районных и республиканских мероприятиях | Выездные концерты по селам района и республики | 100 |
| 3.6 | Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий | Проведение мероприятий для населения села | 100 |
| 3.7 | Фонд оплаты труда обслуживающего персонала в сфере культуры (без библиотек) | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Фонд оплаты труда обслуживающего персонала в сфере культуры (без библиотек) | Своевременная выплата заработной платы | 100 |
| 3.8 | Материально-техническое обеспечение бесперебойного функционирования сферы культуры (электроэнергия, дрова, уголь) | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Материально-техническое обеспечение бесперебойного функционирования сферы культуры (электроэнергия, дрова, уголь) | Своевременная оплата по счетам | 100 |
| 3.9 | Обеспечение материальными ценностями (кан-целярия, хозтовары, мягкий инвентарь, ГСМ) | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Обеспечение материальными ценностями (кан-целярия, хозтовары, мягкий инвентарь, ГСМ) | Обеспечивались | 100 |
| 3.10 | Поддержка молодых семей | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Поддержка молодых семей | Не проводилась | 0 |
| 3.11 | Ремонт спортивных объектов сельского поселения (детских игровых площадок) | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Ремонт спортивных объектов сельского поселения (детских игровых площадок) | Ремонт площадки с искусственным полем и ремонт детской площадки по ул.Базарная | 100 |
| … | Подпрограмма 4 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Онгудайского сельского поселения на 2015-2018гг |
| 4.1. | Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию (Реестр имущества) | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества | Не проводилось | 0 |
| 4.2. | Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права | Процедура проводится | 100 |
| 4.3 | Усиление контроля за эффективностью использования земельных участков | Администрация МО Онгудайское сельское поселение» | 2015-2018 | 2015 | Усиление контроля за эффективностью использования земельных участков | Контроль обеспечивается | 100 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  Бюджетными учреждениями  МО «Онгудайского сельского поселения в рамка муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2016г.

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы бюджета МО Онгудайское сельское поселение на выполнение услуги (тыс.рублей) | Кассовые расходы в % | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |
|  |  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие социально-культурной сферы Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие культуры |  |
| 1.1.1 | Обеспечение жителей села культурно-досуговыми услугами | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Усл.ед. |  |  | 3056,03 | 2884,87 | 2884,87 | 94,40 | 100 | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта |  |
| 1.2.1 | Обеспечение жителей села культурно-досуговыми услугами | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Усл.ед |  |  | 0 | 205,38 | 205,38 | 0 | 100 | 100 |

Приложение 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01января 2016г.

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» |
| 1 | Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения | % | -37 | -37 | 0 | 0 |  |
| 2 | Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству | % | 57,14 | 57,14 | 0 | 0 |  |
| 3 | Охват населения услугами культуры | % | 70,5 | 70,5 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 6,17 | 6,17 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения | % | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. |
| 1.1 | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета | % | 20,1 | 47,6 | 236 | 236 | Ошибочно занижен плановый показатель |
|  | Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100 % | % | 99 | 99 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз | % | 104,8 | 104,8 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Темп роста поступлений от арендных платежей | % | 31 | 0,1 | 0 | 0 | Доходов от аренды имущества не поступало, в связи с передачей здания библиотеки на районный уровень |
|  | Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплин | Случаи нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.. |
| 2.1 | Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации | % | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Доля покрытия системой уличного освещения территории с. Онгудай | % | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Наличие утвержденных правил благоустройства территории | имеются/отсутствуют | Разра-ботка | разработан | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Уменьшение количества пожаров на территории поселения | % к предыдущему году | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие социально-культурной сферы Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г. |
| 3.1 | Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 49 | 49 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Онгудайского сельского поселения на 2015-2018гг |
| 4.1 | Повышение эффективности учета муниципального имущества | % | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Организация учета ведения Реестра включаемых объектов недвижимости | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01 января 2016г.

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Решение сельского Совета депутатов Онгудайского сельского поселения | 17.08.2015 | 16-5 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» |
| 2 | Решение сельского Совета депутатов Онгудайского сельского поселения | 19.12.2015 | 19- | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» |