Приложение №1  к Распоряжению

Администрации муниципального

образования «Онгудайский район»

от «14 » августа  2015 г. № 238-р

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в муниципальном образовании «Онгудайский район»

| № | Наименование требования Стандарта |
| --- | --- |
|  | Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 1.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 15.08.2015 | 10.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 1.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемого НПА | Проведена ОРВ | 10.09.2015 | 20.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 20.09.2015 | 31.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 1.4. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 1.5. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 15.10.2015 | 20.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 1.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 20.10.2015 | 31.10.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 2 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 2.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 15.08.2015 | 31.08.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 2.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 2.4. | Принятие, утверждение документа и размещение в открытом доступе | Принятый документ и размещенный в открытом доступе | 30.09.2015 | 10.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 2.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 10.10.2015 | 20.10.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 3 | Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 3.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 01.09.2015 | 15.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.09.2015 | 25.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 3.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 25.09.2015 | 15.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 3.5. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 15.10.2015 | 25.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 3.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 25.10.2015 | 10.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 4 | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 4.1. | Разработка проектов нормативных актов, | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.109.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 4.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 4.4. | Принятие и утверждение документов | Принятые документы | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 4.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 5 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 5.1. | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 5.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 5.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 5.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 6 | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 6.1. | Разработка проекта нормативного акта | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 6.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 6.4. | Принятие и утверждение документов | Принятые документы | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 6.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 7 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 7.1. | Разработка документа | Разработан проект | 15.08.2015 | 15.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.09.2015 | 30.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 7.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 7.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 7.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 8 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес- инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития) | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 8.1. | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 8.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена ОРВ | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.10.2015 | 31.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 8.4. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.11.2015 | 15.11.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 8.5. | Принятие и утверждение документов | Принятые документы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 8.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 9 | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 9.1. | Разработка проекта нормативного акта | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 20.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 9.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 20.09.2015 | 30.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 9.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 9.4. | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 9.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2015 | 15.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 10 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 10.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 01.10.2015 | 20.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 20.10.2015 | 31.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 10.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 31.10.2015 | 15.11.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 10.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 10.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 11 | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 11.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 20.09.2015 | 10.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 10.10.2015 | 20.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 11.2 |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 11.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 10.11.2015 | 20.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 11.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 20.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 12 | Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 12.1. | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 15.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.09.2015 | 30.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 12.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 12.4. | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 12.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 13 | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 13.1. | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 10.09.2015 | 25.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 13.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 25.09.2015 | 10.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 13.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 10.10.2015 | 25.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 13.4. | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 25.10.2015 | 10.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 13.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 14 | Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 14.1. | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 15.09.2015 | 30.09.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 14.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 14.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 14.4. | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 14.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 15 | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 15.1. | Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Разработан проект | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 15.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 15.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 15.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 15.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 16 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 16.1. | Разработка проекта нормативного акта | Разработаны проекты | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 16.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 16.2. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 16.3. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 30.12.2015 | 20.01.2016 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 16.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 20.01.2016 | 30.01.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 17 | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 17.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 15.11.2015 | 15.12.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 17.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 17.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 30.12.2015 | 20.01.2016 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 17.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 20.01.2016 | 30.01.2016 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 17.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 30.01.2016 | 15.02.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 18 | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 18.1. | Разработка проектов нормативных актов | Разработаны проекты | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 18.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 18.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 18.4. | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | 30.10.2015 | 15.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 18.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| 19 | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | Глава Администрации муниципального образования «Онгудайский район» |
| 19.1. | Разработка проекта документа | Разработан проект | 15.09.2015 | 15.10.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 19.2. | Проведение предварительной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 15.10.2015 | 31.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 19.3. | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | 01.11.2015 | 15.11.2015 | Проектный офис (комиссия) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай |
| 19.4. | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Онгудайский район» по экономике и финансам |
| 19.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |